## ANÁLISE
Unnamed: 0 | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CLASSE | TOTAL ORÇADO TAKEOFF | TOTAL INCORRIDO ANTERIOR AO TAKEOFF (Até Setembro/2023) | TOTAL GLOBAL (Incorrido + TakeOff) | ORÇAMENTO CORRIGIDO | ORÇAMENTO REALIZADO (PREVISTO) ATÉ MARÇO 2025 | CUSTO TOTAL REALIZADO ATÉ MARÇO 2025 | RESULTADO ACUMULADO ATÉ MARÇO 2025 | AVANÇO FÍSICO PREVISTO | AVANÇO FÍSICO EXECUTADO | PROJEÇÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O % DE AVANÇO PREVISTO | DESVIO | ÍNDICE PROJETADO | DESVIO_VALOR | DESVIO ABSOLUTO | DESVIO_VALOR2 | VARIACAO PRECO UNITARIO - DESVIO PERCENTUAL | VARIACAO_PRECO_UNITARIO_PCT | DESVIO_PROJETADO_PCT | TENDENCIA | VARIACAO_QUANTIDADE | VARIACAO_QUANTIDADE_PCT | DESVIO_DEVIDO_PRECO | DESVIO_DEVIDO_QUANTIDADE | DESVIO_DEVIDO_INTERACAO | CAUSA_PRINCIPAL | DESVIO_DEVIDO_PRECO_PCT | DESVIO_DEVIDO_QUANTIDADE_PCT | DESVIO_DEVIDO_INTERACAO_PCT | DESVIO_PROJETADO | PROJECAO_CUSTO_FINAL TENDENCIA- VARIACAO_PRECO_UNITARIO
| 20120081 | AÇO CA 50/60 - ESTRUTURA - MT | KG | 1013386 | 6.54 | 6627544.44 | TOTAL | 6627544.44 | 3874199.42 | 10501743.86 | 10797648.9052 | 10346307.181 | 10953597.3557 | -300966.487 | 95.82% | 100% | 9913831.5408 | 0 | 1 | 607290.1748 | 4.18% | 10.8089 | 426.9% | 65.2738 | 6527% | Decrescente (Melhorando) | 1.1642e-10 | 1.149e-12% | 4326052.9157 | 7.6136e-10 | 4.9697e-10 | PREÇO | 100 | 1.7599e-14 | 1.1488e-14 | 4326052.9157 | 15812061.5853
| 2010004 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEAVEL FCK >= 30 MPA - FUNDAÇÃO PROFUNDA | M3 | 246.2138 | 695.67 | 171283.5208 | TOTAL | 171283.5208 | 3636005.13 | 3807288.6508 | 3814936.0771 | 3814936.0771 | 3644734.9416 | -595960.5923 | 100% | 80% | 3814936.0771 | 42550.2839 | 0.98897 | 170201.1355 | 20% | 14803.1331 | 1410746% | 2027.8959 | 255987% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 3473451.4208 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 4384635.1562 | 4555918.677
| 2011015 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEAVEL FCK >= 40 MPA | M3 | 0 | 936 | 0 | TOTAL | 0 | 2621511.38 | 2621511.38 | 2621511.38 | 2621511.38 | 2621511.38 | 0 | 100% | 100% | 2621511.38 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 2621511.38 | 2621511.38
| 20110011 | AÇO CA 50/60 - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - MT | KG | 3584.8042 | 6.54 | 23444.6198 | TOTAL | 23444.6198 | 2317561.17 | 2341005.7898 | 2342052.5396 | 2342052.5396 | 2317561.17 | 533.1321 | 100% | 99% | 2342052.5396 | 247.3876 | 0.99989 | 24491.3696 | 1% | 646.4959 | 63996% | 9785.2581 | 988511% | Crescente (Piorando) | 4.5475e-13 | 1.269e-12% | 2294116.5502 | 2.974e-12 | 2.9102e-10 | PREÇO | 100 | 1.2964e-16 | 1.2685e-14 | 2317526.259 | 2340970.8788
| 2012002.2 | FORMA PARA LAJES, PILARES, VIGAS E ESCADAS - ST | M2 | 54416.55 | 0 | 0 | TOTAL | 2720827.5 | 983521.5368 | 3704349.0368 | 3825827.903 | 2582433.8345 | 4819313.4692 | -2406428.0306 | 67.5% | 64% | 1743142.8383 | -558835.631 | 1.1711 | 2236879.6346 | 3.5% | 88.5634 | 8856% | inf | 17676% | Decrescente (Melhorando) | -inf |  | inf |  | -inf | PREÇO | inf |  | -inf | 4809349.7956 | 7530177.2956
| 2010006 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACÃO | M | 0 | 458 | 0 | TOTAL | 0 | 1713028.7 | 1713028.7 | 1713028.7 | 1713028.7 | 1713028.7 | 0 | 100% | 100% | 1713028.7 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 1713028.7 | 1713028.7
| 20120082 | AÇO CA 50/60 - ESTRUTURA - ST | KG | 1013386 | 2.5 | 2533465 | TOTAL | 2533465 | 1355231.2191 | 3888696.2191 | 4001809.7685 | 2513936.8966 | 3957662.5697 | -1429694.1797 | 62.82% | 64% | 1579255.1584 | 24832.7994 | 0.99383 | 1443725.6731 | 1.18% | 3.9054 | 140.5% | 56.2154 | 14409% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 1424197.5697 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 3650382.7651 | 6183847.7651
| 2007004 | PROJETO ARQUITETÔNICO (VIABILIDADE, LEGAL, EXECUTIVO E DETALHAMENTO) - GUSTAVO PENNA | VB | 0 | 307108.67 | 0 | TOTAL | 0 | 1249848.93 | 1249848.93 | 1249848.93 | 1249848.93 | 1302222.49 | -52373.56 | 100% | 100% | 1249848.93 | 0 | 1 | 52373.56 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 1302222.49 | 1302222.49
| 2011002 | BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | M3 | 699.101 | 45 | 31459.545 | TOTAL | 31459.545 | 1146709.9399 | 1178169.4849 | 1179574.0832 | 1179574.0832 | 1146709.9399 | -203633.7341 | 100% | 80% | 1179574.0832 | 8216.0358 | 0.99308 | 32864.1434 | 20% | 1640.2636 | 159526% | 3545.0303 | 445629% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 1115250.3949 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1401927.8798 | 1433387.4248
| 2012004 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEAVEL FCK >= 35 MPA EM LAJES, VIGAS E PILARES | M3 | 567.9 | 630.36 | 357981.444 | TOTAL | 357981.444 | 1248771.2281 | 1606752.6721 | 1622735.7434 | 1419893.7755 | 1251891.2281 | 39662.6564 | 87.5% | 80% | 1242407.0535 | 92711.1288 | 0.94596 | 168002.5474 | 7.5% | 2204.422 | 157406% | 249.7084 | 33714% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 893909.7841 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1206882.5911 | 1564864.0351
| 20100031 | AÇO CA 50/60 - FUNDAÇÃO PROFUNDA - MT | KG | 12636.4646 | 6.54 | 82642.4785 | TOTAL | 82642.4785 | 952995.24 | 1035637.7185 | 1039327.5204 | 1039327.5204 | 952995.24 | 1424.66 | 100% | 92% | 1039327.5204 | 7507.1548 | 0.99283 | 86332.2804 | 8% | 75.4163 | 6888% | 1053.1542 | 115343% | Crescente (Piorando) | -1.819e-12 | -1.439e-12% | 870352.7615 | -1.1896e-11 | -1.2529e-10 | PREÇO | 100 | -1.3668e-15 | -1.4395e-14 | 953221.9128 | 1035864.3913
| 2009004 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEAVEL FCK >= 30 MPA - CONTENÇÃO | M3 | 40 | 695.67 | 27826.8 | TOTAL | 27826.8 | 792156.24 | 819983.04 | 821225.4444 | 821225.4444 | 797861.282 | -51132.4911 | 100% | 91% | 821225.4444 | 2310.7413 | 0.99719 | 23364.1624 | 9% | 19946.5321 | 1925086% | 2767.2405 | 305081% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 770034.482 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 848943.8396 | 876770.6396
| 20090031 | AÇO CA 50/60 - CONTENÇÃO - MT | KG | 1608.04 | 6.54 | 10516.5816 | TOTAL | 10516.5816 | 665042.45 | 675559.0316 | 676028.5735 | 676028.5735 | 665331.42 | -2994.6053 | 100% | 98.01% | 676028.5735 | 217.1955 | 0.99968 | 10697.1535 | 1.99% | 413.753 | 40721% | 6226.4989 | 635495% | Crescente (Piorando) | -2.2737e-13 | -1.414e-12% | 654814.8384 | -1.487e-12 | -9.259e-11 | PREÇO | 100 | -2.2709e-16 | -1.414e-14 | 668323.7612 | 678840.3428
| 20110012 | AÇO CA 50/60 - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - ST | KG | 3584.8042 | 2.5 | 8962.0106 | TOTAL | 8962.0106 | 504495.867 | 513457.8776 | 513858.0113 | 485081.9627 | 504495.867 | -93575.5569 | 94.4% | 80% | 457917.3728 | 2340.5361 | 0.99547 | 19413.9043 | 14.4% | 140.7318 | 13823% | 5529.271 | 693659% | Crescente (Piorando) | 4.5475e-13 | 1.269e-12% | 495533.8564 | 1.1369e-12 | 6.2861e-11 | PREÇO | 100 | 2.2942e-16 | 1.2685e-14 | 621657.8231 | 630619.8337
| 2003021 | CESTA BÁSICA | VB | 1 | 295020 | 295020 | TOTAL | 295020 | 282788.12 | 577808.12 | 590980.1036 | 306464.1932 | 719081.32 | -467157.9208 | 51.86% | 43.09% | 158922.9504 | -169160.2929 | 1.401 | 412617.1268 | 8.763% | 719081.32 | 42406132% | 143.7399 | 46560% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 424061.32 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1373623.0034 | 1668643.0034
| 2007007 | PROJETO ESTRUTURAL | VB | 1 | 350869.2 | 350869.2 | TOTAL | 350869.2 | 563225.39 | 914094.59 | 929760.1155 | 929760.1155 | 767564.05 | 2492.2801 | 100% | 83.5% | 929760.1155 | 32050.7195 | 0.96668 | 162196.0655 | 16.5% | 767564.05 | 41669485% | 118.7607 | 16199% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 416694.85 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 568369.1832 | 919238.3832
| 2009002 | CONTENÇÃO EM TIRANTE E SOLO GRAMPEADO | VB | 1 | 27000 | 27000 | TOTAL | 27000 | 349514.136 | 376514.136 | 377719.6256 | 377719.6256 | 364084.031 | -5844.6225 | 100% | 95% | 377719.6256 | 717.6629 | 0.9981 | 13635.5946 | 5% | 364084.031 | 33708403% | 1248.4594 | 131943% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 337084.031 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 356246.3484 | 383246.3484
| 2008001 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E BOTA FORA | VB | 1 | 51893.33 | 51893.33 | TOTAL | 51893.33 | 335055.4672 | 386948.7972 | 389265.7184 | 389265.7184 | 354746.2672 | -24892.2913 | 100% | 85% | 389265.7184 | 6091.6679 | 0.98459 | 34519.4512 | 15% | 354746.2672 | 30285294% | 583.6067 | 70424% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 302852.9372 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 365455.2196 | 417348.5496
| 2001033 | RETROESCAVADEIRA | Mes | 0 | 28000 | 0 | TOTAL | 0 | 297890.53 | 297890.53 | 297890.53 | 297890.53 | 299035.63 | -1145.1 | 100% | 100% | 297890.53 | 0 | 1 | 1145.1 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 299035.63 | 299035.63
| 2002007 | ENGENHEIRO DE OBRA I | Mes | 25 | 18304.8 | 457620 | TOTAL | 457620 | 354068.4932 | 811688.4932 | 832120.2033 | 534362.1253 | 747341.0162 | -393018.1407 | 64.22% | 43.09% | 343151.0013 | 111952.6616 | 0.88142 | 212978.8909 | 21.12% | 29893.6406 | 1158884% | 63.3104 | 27897% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 289721.0162 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1276600.21 | 1734220.21
| 2009009 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA TUBULÃO (DIAMETRO DE 90) - CONTENÇÃO | M3 | 0 | 290 | 0 | TOTAL | 0 | 228618.2811 | 228618.2811 | 228618.2811 | 228618.2811 | 269339.3956 | -40721.1145 | 100% | 100% | 228618.2811 | 0 | 1 | 40721.1145 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 269339.3956 | 269339.3956
| 2005008 | BARRACAO PARA CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 40040.01 | 40040.01 | TOTAL | 66733.35 | 139204.7555 | 205938.1055 | 208917.6004 | 192789.1617 | 324386.5882 | -135662.9875 | 92.28% | 91% | 177905.8384 | -11420.0098 | 1.0578 | 131597.4265 | 1.28% | 324386.5882 | 28434658% | 710.1561 | 43417% | Decrescente (Melhorando) | -0.66667 | -4000% | 473910.9637 | -26693.34 | -189564.3855 | PREÇO | 183.9336 | -10.3602 | -73.5735 | 289735.4282 | 356468.7782
| 2011005 | ESCAVAÇÃO DE SOLO - MANUAL | M3 | 229.8867 | 290 | 66667.1333 | TOTAL | 66667.1333 | 298144.1172 | 364811.2506 | 367787.789 | 367787.789 | 312427.6747 | -19433.0302 | 100% | 80% | 367787.789 | 13840.0286 | 0.96373 | 55360.1143 | 20% | 1359.0509 | 106905% | 368.6382 | 48580% | Crescente (Piorando) | 5.6843e-14 | 2.473e-12% | 245760.5414 | 1.6485e-11 | 6.0769e-11 | PREÇO | 100 | 6.7076e-15 | 2.4727e-14 | 323867.4601 | 390534.5934
| 2010007 | BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO - FUNDAÇÃO PROFUNDA | M3 | 368.9 | 45 | 16600.5 | TOTAL | 16600.5 | 249485.5276 | 266086.0276 | 266827.2028 | 266827.2028 | 249485.5276 | -36331.4335 | 100% | 80% | 266827.2028 | 4335.4188 | 0.98401 | 17341.6752 | 20% | 676.2958 | 63130% | 1402.8796 | 177860% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 232885.0276 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 295256.4094 | 311856.9094
| 2002028 | COORDENAÇÃO DE OBRAS | Mes | 37 | 2600 | 96200 | TOTAL | 96200 | 193853.9372 | 290053.9372 | 294349.0521 | 152640.4091 | 322978.7515 | -197030.078 | 51.86% | 43.09% | 79154.6442 | -37806.1073 | 1.1474 | 170338.3424 | 8.763% | 8729.1554 | 612916% | 235.7367 | 67908% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 226778.7515 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 653278.8405 | 749478.8405
| 2009006 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACÃO - DIAMETRO 80CM | M | 0 | 458 | 0 | TOTAL | 0 | 218633.9839 | 218633.9839 | 218633.9839 | 218633.9839 | 220586.9439 | -1952.96 | 100% | 100% | 218633.9839 | 0 | 1 | 1952.96 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 220586.9439 | 220586.9439
| 2002017 | MESTRE DE OBRAS | Mes | 37 | 16188.37 | 598969.69 | TOTAL | 598969.69 | 455716.0353 | 1054685.7253 | 1081428.3831 | 560795.6595 | 802580.8809 | -342140.3496 | 51.86% | 43.09% | 290811.4643 | 368223.866 | 0.74599 | 241785.2214 | 8.763% | 21691.3752 | 550301% | 33.9936 | 21093% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 203611.1909 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1263435.7629 | 1862405.4529
| 2001005 | GUARDA-CORPO DE SEGURANÇA EM MADEIRA | M | 1923 | 116.6 | 224221.8 | TOTAL | 224221.8 | 129555.8361 | 353777.6361 | 363788.6383 | 363788.6383 | 414015.2175 | -55699.89 | 100% | 100% | 363788.6383 | 0 | 1 | 50226.5792 | 0% | 215.2965 | 9870% | 84.6454 | 8465% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 189793.4175 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 189793.4175 | 414015.2175
| 2002031 | ENCARREGADO FEITOR DE TURMA | Mes | 24 | 6192.055 | 148609.32 | TOTAL | 148609.32 | 132471.5051 | 281080.8251 | 287715.8991 | 164564.688 | 335877.5394 | -213276.2715 | 57.2% | 43.09% | 94125.9646 | -63598.4372 | 1.2838 | 171312.8514 | 14.1% | 13994.8975 | 780284% | 126.0138 | 42447% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 187268.2194 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 630801.4232 | 779410.7432
| 20100032 | AÇO CA 50/60 - FUNDAÇÃO PROFUNDA - ST | KG | 12636.4646 | 2.5 | 31591.1615 | TOTAL | 31591.1615 | 218789.2444 | 250380.4059 | 251790.8806 | 234215.8772 | 218789.2444 | -17942.0401 | 93.02% | 80% | 217867.6089 | 8250.4091 | 0.96827 | 15426.6328 | 13.02% | 17.3141 | 1481% | 592.5647 | 76571% | Crescente (Piorando) | -1.819e-12 | -1.439e-12% | 187198.0829 | -4.5475e-12 | -2.6947e-11 | PREÇO | 100 | -2.4292e-15 | -1.4395e-14 | 241895.394 | 273486.5555
| 2010013 | ENSAIO - PROVA DE CARGA | VB | 0 | 168000 | 0 | TOTAL | 0 | 160455 | 160455 | 160455 | 160455 | 160455 | 0 | 100% | 100% | 160455 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 160455 | 160455
| 2003011 | CAFÉ (MANHÃ E TARDE) | VB | 1 | 60011.6 | 60011.6 | TOTAL | 60011.6 | 60761.3 | 120772.9 | 123452.2838 | 64018.5758 | 215648.77 | -163008.3677 | 51.86% | 43.09% | 33198.0739 | -121747.3576 | 72.4092 | 151630.1942 | 8.763% | 215648.77 | 15563717% | 259.3451 | 73387% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 155637.17 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 440405.8093 | 500417.4093
| 2011008 | FORMA PARA FUNDAÇÃO | M2 | 62.89 | 54 | 3396.06 | TOTAL | 6540.56 | 144451.2226 | 150991.7826 | 151283.804 | 151283.804 | 144451.2226 | -23545.4 | 100% | 80% | 151283.804 | 1708.1453 | 0.98884 | 6832.5814 | 20% | 2296.887 | 224289% | 4153.4944 | 266068% | Crescente (Piorando) | -58.2315 | -4808% | 271661.7947 | -3144.5 | -130606.6321 | PREÇO | 196.9839 | -2.2801 | -94.7038 | 174023.4683 | 180564.0283
| 2010009 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA TUBULÃO (DIAMETRO DE 90) | M3 | 414.5979 | 290 | 120233.3933 | TOTAL | 120233.3933 | 200550.5575 | 320783.9509 | 326152.1031 | 326152.1031 | 249564.2775 | 9129.0388 | 100% | 80% | 326152.1031 | 19146.9564 | 0.94455 | 76587.8256 | 20% | 601.9429 | 31194% | 107.5665 | 15946% | Crescente (Piorando) | 1.1369e-13 | 2.742e-12% | 129330.8842 | 3.2969e-11 | 3.5464e-11 | PREÇO | 100 | 2.5492e-14 | 2.7421e-14 | 191721.9536 | 311955.3469
| 2001004 | GUARDA-CORPO METÁLICO 120 X 120 CM (TOTAL DE 18 MESES) | M | 7560 | 18 | 136080 | TOTAL | 136080 | 100473.99 | 236553.99 | 242629.6578 | 242629.6578 | 263822.0898 | -24514.1791 | 100% | 100% | 242629.6578 | 0 | 1 | 21192.4319 | 0% | 34.8971 | 1690% | 93.8728 | 9387% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 127742.0898 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 127742.0898 | 263822.0898
| 2005007 | TAPUME | M2 | 0 | 124.51 | 0 | TOTAL | 0 | 90258.7843 | 90258.7843 | 90258.7843 | 90258.7843 | 116432.5151 | -26173.7309 | 100% | 100% | 90258.7843 | 0 | 1 | 26173.7309 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 116432.5151 | 116432.5151
| 2011017 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEAVEL FCK >= 50 MPA - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | M3 | 74.2117 | 754 | 55955.607 | TOTAL | 55955.607 | 17425.04 | 73380.647 | 75878.9398 | 75878.9398 | 161974.3864 | -102308.2974 | 100% | 80% | 75878.9398 | -21523.8617 | 1.396 | 86095.4466 | 20% | 2182.5996 | 142860% | 189.4694 | 26184% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 106018.7794 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 146512.376 | 202467.983
| 2007008 | PROJETO DE FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO | VB | 1 | 25000 | 25000 | TOTAL | 25000 | 130452.13 | 155452.13 | 156568.3241 | 156568.3241 | 130540.38 | 490.5034 | 100% | 84% | 156568.3241 | 4957.7036 | 0.96931 | 26027.9441 | 16% | 130540.38 | 10554038% | 422.1615 | 52162% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 105540.38 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 130405.2143 | 155405.2143
| 2007022 | TÚNEL DE VENTO | VB | 0 | 30000 | 0 | TOTAL | 0 | 105178.21 | 105178.21 | 105178.21 | 105178.21 | 105178.21 | 0 | 100% | 100% | 105178.21 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 105178.21 | 105178.21
| 2003007 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | Mes | 37 | 1500 | 55500 | TOTAL | 55500 | 35998.51 | 91498.51 | 93976.4609 | 48733.3162 | 157045.1801 | -117064.9347 | 51.86% | 43.09% | 25271.6062 | -83283.5418 | 8.7887 | 108311.8639 | 8.763% | 4244.4643 | 274446% | 182.9643 | 55662% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 101545.1801 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 308926.5729 | 364426.5729
| 2001056 | PEQUENAS FERRAMENTAS | VB | 37 | 1500 | 55500 | TOTAL | 55500 | 93086.89 | 148586.89 | 151064.8409 | 149127.4959 | 155968.96 | -6257.1308 | 98.72% | 100% | 147214.9966 | 0 | 1 | 6841.4641 | 1.282% | 4215.3773 | 271538% | 181.0252 | 18103% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 100468.96 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 100468.96 | 155968.96
| 2001049 | ACESSÓRIOS PARA GRUA | VB | 27 | 2650 | 71550 | TOTAL | 71550 | 4126.25 | 75676.25 | 78870.7976 | 78870.7976 | 162520.41 | -85396.166 | 100% | 100% | 78870.7976 | 0 | 1 | 83649.6124 | 0% | 6019.2744 | 336927% | 127.1424 | 12714% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 90970.41 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 90970.41 | 162520.41
| 2011016 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEAVEL FCK >= 35 MPA - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | M3 | 81.3764 | 630.36 | 51296.41 | TOTAL | 51296.41 | 140848.1649 | 192144.5749 | 194434.845 | 194434.845 | 140848.1649 | 13749.0003 | 100% | 80% | 194434.845 | 13396.67 | 0.93554 | 53586.68 | 20% | 1730.8238 | 110046% | 174.577 | 24322% | Crescente (Piorando) | -1.4211e-14 | -1.746e-12% | 89551.7549 | -8.958e-12 | -1.5639e-11 | PREÇO | 100 | -1.0003e-14 | -1.7463e-14 | 124763.7961 | 176060.2061
| 2007002 | APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 0 | 95705.17 | 0 | TOTAL | 0 | 80990.55 | 80990.55 | 80990.55 | 80990.55 | 89384.29 | -8393.74 | 100% | 100% | 80990.55 | 0 | 1 | 8393.74 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 89384.29 | 89384.29
| 2003010 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S) | VB | 1 | 61666.6667 | 61666.6667 | TOTAL | 61666.6667 | 92756.2 | 154422.8667 | 157176.1455 | 81506.7383 | 148702.71 | -81544.8617 | 51.86% | 43.09% | 42266.8997 | 11189.346 | 0.93354 | 67195.9717 | 8.763% | 148702.71 | 8703604% | 141.1395 | 45957% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 87036.0433 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 283401.0325 | 345067.6992
| 2014020 | PROLONGAMENTO DE REDE DA CEMIG - PROVISÓRIO | VB | 0 | 74278.75 | 0 | TOTAL | 0 | 85096.99 | 85096.99 | 85096.99 | 85096.99 | 85096.99 | 0 | 100% | 100% | 85096.99 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 85096.99 | 85096.99
| 2002011 | TÉCNICO DE SEGURANÇA (RATEIO) | Mes | 37 | 7589.84 | 280824.08 | TOTAL | 280824.08 | 194993.7943 | 475817.8743 | 488356.0417 | 253246.4958 | 360571.2939 | -152740.0461 | 51.86% | 43.09% | 131325.8814 | 168742.3896 | 0.7432 | 107324.7981 | 8.763% | 9745.1701 | 215533% | 28.3976 | 19795% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 79747.2139 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 555889.0289 | 836713.1089
| 2002010 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA (RATEIO) | Mes | 37 | 700 | 25900 | TOTAL | 25900 | 74346.4088 | 100246.4088 | 101402.7859 | 52584.3811 | 100238.8699 | -56782.2004 | 51.86% | 43.09% | 27268.6505 | 1536.9751 | 0.98507 | 47654.4888 | 8.763% | 2709.1586 | 200916% | 287.0227 | 79809% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 74338.8699 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 206706.3606 | 232606.3606
| 2010012 | CONSULTORIA ENGENHEIRO DE FUNDAÇÃO | Mes | 6 | 3600 | 21600 | TOTAL | 21600 | 81282.68 | 102882.68 | 103847.0717 | 103847.0717 | 95534.46 | -12857.1299 | 100% | 80% | 103847.0717 | 2078.1529 | 0.98038 | 8312.6117 | 20% | 15922.41 | 1232241% | 342.2892 | 45286% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 73934.46 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 97818.075 | 119418.075
| 2010005 | CONTROLE TECNOLÓGICO - FUNDAÇÃO PROFUNDA | M3 | 246.2138 | 9.46 | 2329.1821 | TOTAL | 2329.1821 | 74558.1 | 76887.2821 | 76991.2749 | 76991.2749 | 74558.1 | -13008.2484 | 100% | 80% | 76991.2749 | 608.2937 | 0.99216 | 2433.1749 | 20% | 302.8186 | 29336% | 3101.0421 | 390130% | Crescente (Piorando) | 5.6843e-14 | 2.309e-12% | 72228.9179 | 5.3774e-13 | 1.6676e-11 | PREÇO | 100 | 7.4449e-16 | 2.3087e-14 | 90868.4429 | 93197.625
| 2001001 | BANDEJA APARA LIXO PRIMARIA | M | 395 | 747.97 | 295448.15 | TOTAL | 295448.15 | 312575.3359 | 608023.4859 | 621214.5854 | 444168.4285 | 367067.8527 | 327.689 | 71.5% | 59.8% | 317580.4264 | 170847.8036 | 0.7843 | 77100.5759 | 11.7% | 929.2857 | 18132% | 24.241 | 10776% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 71619.7027 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 318377.6906 | 613825.8406
| 2003015 | EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL | VB | 1 | 61197.6 | 61197.6 | TOTAL | 61197.6 | 57482.2 | 118679.8 | 121412.136 | 62960.6176 | 132571.46 | -80821.2988 | 51.86% | 43.09% | 32649.4492 | -14736.117 | 1.1381 | 69610.8424 | 8.763% | 132571.46 | 7137386% | 116.6285 | 40269% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 71373.86 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 246437.2015 | 307634.8015
| 2010001 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | VB | 0 | 70000 | 0 | TOTAL | 0 | 67414.44 | 67414.44 | 67414.44 | 67414.44 | 67414.44 | 0 | 100% | 100% | 67414.44 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 67414.44 | 67414.44
| 2006001 | SONDAGEM | VB | 0 | 63948 | 0 | TOTAL | 0 | 64390.49 | 64390.49 | 64390.49 | 64390.49 | 66830.883 | -2440.393 | 100% | 100% | 64390.49 | 0 | 1 | 2440.393 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 66830.883 | 66830.883
| 2009008 | CORTE E PREPARO DA CABEÇA DA ESTACA - CONTENÇÃO | UN | 0 | 280 | 0 | TOTAL | 0 | 63631.221 | 63631.221 | 63631.221 | 63631.221 | 63631.221 | 0 | 100% | 100% | 63631.221 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 63631.221 | 63631.221
| 2006002 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | DI | 16 | 1200 | 19200 | TOTAL | 19200 | 62397.9411 | 81597.9411 | 82455.1781 | 79701.1752 | 81660.6411 | -7851.308 | 96.66% | 90% | 77039.1559 | 88.2819 | 0.99893 | 1959.4659 | 6.66% | 5103.7901 | 390379% | 325.3158 | 37257% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 62460.6411 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 71534.0456 | 90734.0456
| 2011012 | LASTRO DE BRITA | M2 | 1057.126 | 28.07 | 29673.5266 | TOTAL | 29673.5266 | 86251.9054 | 115925.432 | 117250.2886 | 117250.2886 | 86251.9054 | 6998.3661 | 100% | 80% | 117250.2886 | 7749.5958 | 0.938 | 30998.3832 | 20% | 81.5909 | 5352% | 190.6695 | 26334% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 56578.3788 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 78141.3552 | 107814.8818
| 2001053 | GERADOR - LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL | Mes | 0 | 12000 | 0 | TOTAL | 0 | 55853.8 | 55853.8 | 55853.8 | 55853.8 | 55853.8 | 0 | 100% | 100% | 55853.8 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 55853.8 | 55853.8
| 2007006 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, SPDA, ENTRADA ENERGIA | VB | 1 | 145685 | 145685 | TOTAL | 145685 | 175853.48 | 321538.48 | 328042.9896 | 211981.3799 | 200811.56 | 12181.62 | 64.62% | 65.5% | 136982.3677 | 67015.0278 | 0.83037 | 11169.8199 | 0.88% | 200811.56 | 5512656% | 37.8396 | 11044% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 55126.56 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 160897.5344 | 306582.5344
| 2009007 | BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO - CONTENÇÃO | M3 | 0 | 45 | 0 | TOTAL | 0 | 50171.7694 | 50171.7694 | 50171.7694 | 50171.7694 | 50171.7694 | 0 | 100% | 100% | 50171.7694 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 50171.7694 | 50171.7694
| 2002015 | ALMOXARIFE | Mes | 37 | 5097 | 188589 | TOTAL | 188589 | 109542.204 | 298131.204 | 306551.2813 | 158968.1117 | 234892.8616 | -104547.6884 | 51.86% | 43.09% | 82435.9971 | 94626.4182 | 0.76413 | 75924.7499 | 8.763% | 6348.4557 | 125146% | 24.5528 | 18903% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 46303.8616 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 356484.7199 | 545073.7199
| 2001027 | VIBRADOR COM MANGOTE - LOCAÇÃO (3 x24 meses) | Mes | 72 | 280 | 20160 | TOTAL | 20160 | 25150.53 | 45310.53 | 46210.6289 | 46210.6289 | 65036.62 | -19318.1018 | 100% | 100% | 46210.6289 | 0 | 1 | 18825.9911 | 0% | 903.2864 | 62329% | 222.6023 | 22260% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 44876.62 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 44876.62 | 65036.62
| 2001013 | MARTELETE 10 KG (3 UNID x 35 MESES) | Mes | 105 | 450 | 47250 | TOTAL | 47250 | 41023.26 | 88273.26 | 90382.8669 | 86772.2776 | 91422.5 | -2187.4959 | 96.01% | 100% | 83305.9231 | 0 | 1 | 4650.2224 | 3.995% | 870.6905 | 42069% | 93.4868 | 9349% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 44172.5 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 44172.5 | 91422.5
| 2011003 | CONTROLE TECNOLÓGICO - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS | M3 | 0 | 9.46 | 0 | TOTAL | 0 | 43727.5 | 43727.5 | 43727.5 | 43727.5 | 43727.5 | 0 | 100% | 100% | 43727.5 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 43727.5 | 43727.5
| 2001026 | MANUTENÇÃO ELEVADOR CREMALHEIRA (02 CABINAS) | Mes | 28 | 2600 | 72800 | TOTAL | 72800 | 0 | 72800 | 76050.3573 | 76050.3573 | 114099.62 | -39826.3291 | 100% | 100% | 76050.3573 | 0 | 1 | 38049.2627 | 0% | 4074.9864 | 147499% | 56.7302 | 5673% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 41299.62 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 41299.62 | 114099.62
| 2004010 | IPTU | Mes | 37 | 950 | 35150 | TOTAL | 35150 | 57153.59 | 92303.59 | 93872.9589 | 48679.6433 | 73283.42 | -33157.9313 | 51.86% | 43.09% | 25243.773 | 27188.9099 | 0.77541 | 24603.7767 | 8.763% | 1980.633 | 103063% | 108.4877 | 38380% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 38133.42 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 134905.6844 | 170055.6844
| 2009015 | CONSULTORIA ENGENHEIRO DE CONTENÇÃO | Mes | 0 | 3600 | 0 | TOTAL | 0 | 35904.05 | 35904.05 | 35904.05 | 35904.05 | 36121.15 | -217.1 | 100% | 100% | 35904.05 | 0 | 1 | 217.1 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 36121.15 | 36121.15
| 2005006 | LOCAÇÃO DE OBRA - GABARITO | VB | 0 | 35000 | 0 | TOTAL | 0 | 34322.8383 | 34322.8383 | 34322.8383 | 34322.8383 | 34322.8383 | 0 | 100% | 100% | 34322.8383 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 34322.8383 | 34322.8383
| 2002016 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | Mes | 37 | 3964 | 146668 | TOTAL | 146668 | 86292.5366 | 232960.5366 | 239508.935 | 124202.0029 | 178842.876 | -76997.6999 | 51.86% | 43.09% | 64407.3572 | 80110.7795 | 0.74936 | 54640.8732 | 8.763% | 4833.5912 | 86959% | 21.9372 | 18296% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 32174.876 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 268340.5748 | 415008.5748
| 2012001 | CONTROLE TECNOLÓGICO - ESTRUTURA | M3 | 12352.86 | 9.46 | 116858.0556 | TOTAL | 116858.0556 | 59292.44 | 176150.4956 | 181367.9466 | 122423.3639 | 148780.31 | -34235.7325 | 67.5% | 64% | 82635.7707 | 18330.5456 | 0.90821 | 26356.9461 | 3.5% | 12.0442 | 258.4% | 27.3171 | 9893% | Crescente (Piorando) | 1.819e-12 | 1.473e-12% | 31922.2544 | 1.7208e-11 | 4.7006e-12 | PREÇO | 100 | 5.3905e-14 | 1.4725e-14 | 115611.1788 | 232469.2344
| 2011006 | APILOAMENTO MANUAL DO FUNDO DE VALAS | M2 | 223.57 | 19.51 | 4361.8507 | TOTAL | 4361.8507 | 36159.986 | 40521.8367 | 40716.5835 | 40716.5835 | 36159.986 | -3667.5602 | 100% | 80% | 40716.5835 | 1139.1494 | 0.97278 | 4556.5976 | 20% | 161.739 | 14223% | 729.0056 | 93626% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 31798.1353 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 40838.1317 | 45199.9824
| 2003004 | MATERIAL DE ESCRITORIO | Mes | 37 | 350 | 12950 | TOTAL | 12950 | 13746.23 | 26696.23 | 27274.4186 | 14143.6787 | 44143.57 | -32510.8037 | 51.86% | 43.09% | 7334.4788 | -22276.0617 | 5.4567 | 29999.8913 | 8.763% | 1193.0695 | 84307% | 240.877 | 69101% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 31193.57 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 89486.0628 | 102436.0628
| 2009001 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONTENÇÃO) | VB | 0 | 30000 | 0 | TOTAL | 0 | 29140.18 | 29140.18 | 29140.18 | 29140.18 | 29140.18 | 0 | 100% | 100% | 29140.18 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 29140.18 | 29140.18
| 2001036 | CAMINHÃO PIPA - 15.000 LITROS | UN | 128 | 600 | 76800 | TOTAL | 76800 | 73260.57 | 150060.57 | 153489.5183 | 153494.8928 | 105197.33 | -1260.0135 | 100% | 68.5% | 153500.2674 | 22207.3567 | 0.8736 | 48297.5628 | 31.5% | 821.8541 | 22185% | 36.9757 | 9996% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 28397.33 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 76772.7445 | 153572.7445
| 2011010 | REATERRO MANUAL | M3 | 155.57 | 84.28 | 13111.4396 | TOTAL | 13111.4396 | 37069.0688 | 50180.5084 | 50765.9049 | 50765.9049 | 37069.0688 | 3300.652 | 100% | 80% | 50765.9049 | 3424.209 | 0.93681 | 13696.8361 | 20% | 238.279 | 15400% | 182.7231 | 25340% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 23957.6292 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 33224.8964 | 46336.336
| 2003009 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) | VB | 1 | 241999.8 | 241999.8 | TOTAL | 241999.8 | 143752.12 | 385751.92 | 396556.6701 | 205642.1515 | 263151.8674 | -94518.2436 | 51.86% | 43.09% | 106639.7255 | 176163.7878 | 0.69241 | 57509.7159 | 8.763% | 263151.8674 | 2115207% | 8.7405 | 15233% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 21152.0674 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 368649.5246 | 610649.3246
| 2007001 | PLOTAGEM | VB | 1 | 22000 | 22000 | TOTAL | 22000 | 25010.09 | 47010.09 | 47992.3408 | 45947.8671 | 39948.66 | -2886.1317 | 95.74% | 78% | 43990.488 | 2268.7305 | 0.95486 | 5999.2071 | 17.74% | 39948.66 | 1794866% | 81.5848 | 13280% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 17948.66 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 29216.2308 | 51216.2308
| 2001020 | FURADEIRA MANUAL (6 UNID x 39 MESES) | UN | 111 | 120 | 13320 | TOTAL | 13320 | 20928.2 | 34248.2 | 34842.9082 | 29125.0367 | 30738.2 | -1026.8968 | 83.59% | 86% | 24345.4926 | 668.2083 | 0.98118 | 1613.1633 | 2.41% | 276.9207 | 15692% | 130.7673 | 16833% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 17418.2 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 22422.093 | 35742.093
| 2002033 | SUPERVISÃO DE QUALIDADE | Mes | 0 | 350 | 0 | TOTAL | 0 | 16724.12 | 16724.12 | 16724.12 | 16724.12 | 16724.12 | 0 | 100% | 100% | 16724.12 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 16724.12 | 16724.12
| 2007026 | PROJETO DE INCENDIO | VB | 1 | 12300 | 12300 | TOTAL | 12300 | 12300 | 24600 | 25149.1675 | 20119.334 | 28290 | -3363.0851 | 80% | 100% | 16095.4672 | 0 | 1 | 8170.666 | 20% | 28290 | 1599000% | 130 | 13000% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 15990 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 15990 | 28290
| 2018004 | TRATAMENTO DE CONCRETO | M2 | 10035.22 | 13 | 130457.86 | TOTAL | 130457.86 | 13902.0415 | 144359.9015 | 150184.5533 | 41751.3058 | 146405.7367 | -127020.8131 | 27.8% | 13% | 11606.863 | 25289.0037 | 0.85588 | 104654.4308 | 14.8% | 14.5892 | 158.9% | 12.2245 | 76327% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 15947.8767 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 995740.1143 | 1126197.9743
| 2007003 | APROVAÇÃO DE PROJETO DO HELIPONTO | VB | 0 | 5879.38 | 0 | TOTAL | 0 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 0 | 100% | 100% | 15000.01 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 15000.01 | 15000.01
| 2009014 | FORMA DE MADEIRA PARA VIGA DO TIRANATE | M2 | 0 | 104 | 0 | TOTAL | 0 | 14950.7308 | 14950.7308 | 14950.7308 | 14950.7308 | 14950.7308 | 0 | 100% | 100% | 14950.7308 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 14950.7308 | 14950.7308
| 2011011 | LONA PLASTICA | M2 | 0 | 5.21 | 0 | TOTAL | 0 | 8255 | 8255 | 8255 | 8255 | 12819 | -4564 | 100% | 100% | 8255 | 0 | 1 | 4564 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 12819 | 12819
| 2009005 | CONTROLE TECNOLÓGICO - CONTENÇÃO | M3 | 40 | 9.46 | 378.4 | TOTAL | 378.4 | 12564.8 | 12943.2 | 12960.0947 | 12960.0947 | 12564.8 | -779.0874 | 100% | 91% | 12960.0947 | 39.0951 | 0.99699 | 395.2947 | 9% | 314.12 | 30466% | 3220.5074 | 354891% | Crescente (Piorando) | 7.1054e-15 | 1.776e-12% | 12186.4 | 6.7217e-14 | 2.1647e-12 | PREÇO | 100 | 5.5158e-16 | 1.7764e-14 | 13429.0725 | 13807.4725
| 2010014 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA 160/150/140CM | UN | 0 | 330 | 0 | TOTAL | 0 | 12174.0676 | 12174.0676 | 12174.0676 | 12174.0676 | 12174.0676 | 0 | 100% | 100% | 12174.0676 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 12174.0676 | 12174.0676
| 2001019 | SERRA MANUAL (2UNx25 MESES) | UND | 25 | 150 | 3750 | TOTAL | 3750 | 12687.56 | 16437.56 | 16604.9891 | 14567.3046 | 15447.56 | -1280.8908 | 87.73% | 85.76% | 12779.675 | 192.1211 | 0.98856 | 880.2554 | 1.964% | 617.9024 | 46790% | 311.9349 | 38031% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 11697.56 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 14261.6931 | 18011.6931
| 2002018 | ELETRICISTA | Mes | 37 | 3482.07 | 128836.59 | TOTAL | 128836.59 | 31165.5282 | 160002.1182 | 165754.384 | 85955.1502 | 140122.1815 | -69894.2779 | 51.86% | 43.09% | 44573.71 | 33847.851 | 0.83042 | 54167.0313 | 8.763% | 3787.086 | 30502% | 8.7596 | 15238% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 11285.5915 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 196319.8161 | 325156.4061
| 2002029 | COORDENAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Mes | 37 | 700 | 25900 | TOTAL | 25900 | 23035.95 | 48935.95 | 50092.3271 | 25976.3476 | 37158.4 | -15813.346 | 51.86% | 43.09% | 13470.5388 | 17079.517 | 0.74573 | 11182.0524 | 8.763% | 1004.2811 | 30428% | 43.4687 | 23292% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 11258.4 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 60326.832 | 86226.832
| 20090032 | AÇO CA 50/60 - CONTENÇÃO - ST | KG | 1608.04 | 2.5 | 4020.1 | TOTAL | 4020.1 | 14929.08 | 18949.18 | 19128.6685 | 19128.6685 | 14929.08 | 3154.6777 | 100% | 95% | 19128.6685 | 221.031 | 0.98858 | 4199.5885 | 5% | 9.284 | 678.4% | 271.3609 | 29091% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 10908.98 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 11694.7211 | 15714.8211
| 2005004 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELETRICA (NOVO PADRÃO) | VB | 0 | 3000 | 0 | TOTAL | 0 | 10867.77 | 10867.77 | 10867.77 | 10867.77 | 10867.77 | 0 | 100% | 100% | 10867.77 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 10867.77 | 10867.77
| 2019001 | REBOCO / EMBOCO EXTERNO | M2 | 2087.01 | 30 | 62610.3 | ST | 62610.3 | 0 | 62610.3 | 65405.7099 | 6540.571 | 73222.5453 | -66827.0241 | 10% | 10% | 654.0571 | -70351.5179 | -13.2245 | 66681.9743 | 0% | 35.0849 | 508.5% | 16.9497 | 106950% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 10612.2453 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 669615.1527 | 732225.4527
| 2011007 | LASTRO DE CONCRETO | M3 | 10.63 | 423.07 | 4497.2341 | TOTAL | 4497.2341 | 14886.2593 | 19383.4934 | 19584.2848 | 19584.2848 | 14886.2593 | 697.8183 | 100% | 80% | 19584.2848 | 1174.5064 | 0.94342 | 4698.0256 | 20% | 1400.4007 | 97733% | 231.0092 | 31376% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 10389.0252 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 14110.59 | 18607.8241
| 2001051 | MONTAGEM GRUA (INCLUSO FRETE) | VB | 1 | 43000 | 43000 | TOTAL | 43000 | 47250.32 | 90250.32 | 92170.1739 | 65842.391 | 52050.32 | 69.9114 | 71.44% | 57.17% | 47034.9601 | 30061.8591 | 0.75406 | 13792.071 | 14.27% | 52050.32 | 905032% | 21.0473 | 11175% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 9050.32 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 48051.693 | 91051.693
| 2001057 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS DE CORTE E DOBRA DE AÇO | Mes | 20 | 2580 | 51600 | TOTAL | 51600 | 44310.1 | 95910.1 | 98213.9247 | 63669.3389 | 60326.62 | -11401.0073 | 64.83% | 50.43% | 41275.0507 | 37243.9049 | 0.72505 | 3342.7189 | 14.4% | 3016.331 | 43633% | 16.9121 | 13184% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 8726.62 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 68028.7773 | 119628.7773
| 2011014 | CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO BLOCO PRINCIPAL DE FUNDAÇÃO | VB | 1 | 6000 | 6000 | TOTAL | 6000 | 13978.6 | 19978.6 | 20246.4866 | 20246.4866 | 13978.6 | 6121.4251 | 100% | 100% | 20246.4866 | 0 | 1 | 6267.8866 | 0% | 13978.6 | 797860% | 132.9767 | 13298% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 7978.6 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 7978.6 | 13978.6
| 2002006 | SINALIZADOR DE GRUA (02 UNID X 27 MESES) | Mes | 54 | 3482.07 | 188031.78 | TOTAL | 188031.78 | 20865.3531 | 208897.1331 | 217292.3318 | 132237.4623 | 195484.0919 | -103598.7745 | 60.86% | 43.09% | 80475.6721 | 28798.2296 | 0.88298 | 63246.6296 | 17.76% | 3620.0758 | 13801% | 3.9633 | 14125% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 7452.3119 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 265593.0789 | 453624.8589
| 2002027 | PORTEIRO | Mes | 37 | 3482.07 | 128836.59 | TOTAL | 128836.59 | 71581.0697 | 200417.6597 | 206169.9255 | 106913.413 | 135998.3903 | -48353.9028 | 51.86% | 43.09% | 55442.0236 | 92662.9565 | 0.68992 | 29084.9773 | 8.763% | 3675.6322 | 19356% | 5.5588 | 14495% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 7161.8003 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 186750.4737 | 315587.0637
| 2005001 | PLACAS DE OBRA | UN | 2 | 450 | 900 | TOTAL | 900 | 5527.6 | 6427.6 | 6467.783 | 2587.1132 | 7420.15 | -4325.5493 | 40% | 48% | 1034.8453 | -1031.7309 | 1.1898 | 4833.0368 | 8% | 3710.075 | 326008% | 724.4611 | 161763% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 6520.15 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 14558.6458 | 15458.6458
| 203601 | OUTROS |  |  |  | 0 | TOTAL | 0 | 4031.58 | 4031.58 | 4031.58 | 4031.58 | 5300.88 | -1269.3 | 100% | 100% | 4031.58 | 0 | 1 | 1269.3 | 0% |  |  |  | inf | Decrescente (Melhorando) | [5 empty] | PREÇO |  |  |  | 5300.88 | 5300.88
| 2036 | OUTROS |  |  |  | 0 | DIRETO | 0 | 4031.58 | 4031.58 | 4031.58 | 4031.58 | 5300.88 | -1269.3 | 100% | 100% | 4031.58 | 0 | 1 | 1269.3 | 0% |  |  |  | inf | Decrescente (Melhorando) | [5 empty] | PREÇO |  |  |  | 5300.88 | 5300.88
| 2003018 | MAT LIMPEZA / CONSUMIVEIS | Mes | 37 | 800 | 29600 | TOTAL | 29600 | 15111.02 | 44711.02 | 46032.5938 | 23871.0942 | 34486.3 | -14925.256 | 51.86% | 43.09% | 12378.8188 | 15247.1187 | 0.75119 | 10615.2058 | 8.763% | 932.0622 | 13206% | 16.5078 | 17036% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 4886.3 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 50426.169 | 80026.169
| 2011009 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CRISTALIZANTE | M2 | 73.06 | 42.27 | 3088.2462 | TOTAL | 3088.2462 | 7692.1674 | 10780.4136 | 10918.2969 | 10918.2969 | 7692.1674 | -7692.1674 | 100% | 0% |  |  |  | 3226.1295 | 100% | 105.2856 | 6302% | 149.0788 | 14908% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 4603.9212 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 4603.9212 | 7692.1674
| 2001031 | BOMBA SUCÇÃO E DRENAGEM (1 UNID x 30 MESES) | Mes | 30 | 307.5 | 9225 | TOTAL | 9225 | 11086.5 | 20311.5 | 20723.3756 | 14735.5124 | 12836.5 | -113.997 | 71.11% | 62% | 25557.2671 | 4833.8915 | 0.81086 | 1899.0124 | 9.106% | 427.8833 | 12038% | 39.1491 | 12443% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 3611.5 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 11479.0323 | 20704.0323
| 2001011 | RADIO PARA COMUNICAÇÃO (15 UNID x 35 MESES) | Mes | 525 | 55 | 28875 | TOTAL | 28875 | 10792.34 | 39667.34 | 40956.5442 | 29906.6499 | 31303.89 | -1865.71 | 73.02% | 73% | 44526.704 | 3570.1598 | 0.91982 | 1397.2401 | 0.02044% | 59.6265 | 462.6% | 8.4117 | 4851% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 2428.89 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 14007.0411 | 42882.0411
| 2012006 | APLICAÇÃO DE NIVEL ZERO EM CONCRETO VASSOURADO | M2 | 535.74 | 7 | 3750.18 | TOTAL | 3750.18 | 5824 | 9574.18 | 9741.6172 | 9135.6886 | 5824 | 2865.2628 | 93.78% | 90% | 10176.9079 | 435.2908 | 0.95723 | 3311.6886 | 3.78% | 10.8709 | 387.1% | 55.2992 | 7255% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 2073.82 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 2720.9311 | 6471.1111
| 2001008 | GIRICA | UN | 15 | 685 | 10275 | TOTAL | 10275 | 0 | 10275 | 10733.7558 | 10733.7558 | 12162 | -1679.0596 | 100% | 100% | 10733.7558 | 0 | 1 | 1428.2442 | 0% | 810.8 | 12580% | 18.365 | 1836% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 1887 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1887 | 12162
| 2001017 | RELOGIO DE PONTO | UN | 0 | 850 | 0 | TOTAL | 0 | 622.25 | 622.25 | 622.25 | 622.25 | 1804.21 | -1181.96 | 100% | 100% | 622.25 | 0 | 1 | 1181.96 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 1804.21 | 1804.21
| 2005009 | ESTUFA | UN | 1 | 750 | 750 | TOTAL | 750 | 2041.4 | 2791.4 | 2824.8858 | 2824.8858 | 2041.4 | 765.1781 | 100% | 100% | 2824.8858 | 0 | 1 | 783.4858 | 0% | 2041.4 | 129140% | 172.1867 | 17219% | Decrescente (Melhorando) | 0 | 0% | 1291.4 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 1291.4 | 2041.4
| 2001021 | ESMERILHADEIRA 7" 2undx28meses | Mes | 56 | 100 | 5600 | TOTAL | 5600 | 6631.74 | 12231.74 | 12481.7675 | 8043.0992 | 6851.74 | -61.2849 | 64.44% | 54.97% | 17093.0249 | 4611.2575 | 0.73023 | 1191.3592 | 9.465% | 122.3525 | 2235% | 22.3525 | 12256% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 1251.74 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 6863.6375 | 12463.6375
| 2010008 | CORTE E PREPARO DA CABEÇA DA ESTACA | UN | 32 | 280 | 8960 | TOTAL | 8960 | 10104.8734 | 19064.8734 | 19464.9174 | 19464.9174 | 10104.8734 | 5300.9988 | 100% | 80% | 21804.9284 | 2340.011 | 0.89268 | 9360.044 | 20% | 315.7773 | 3578% | 12.7776 | 4097% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 1144.8734 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 3671.0918 | 12631.0918
| 2001032 | COMPACTADOR DE PLACA | Mes | 0 | 650 | 0 | TOTAL | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 100% | 100% | 1100 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 1100 | 1100
| 2001028 | GUINCHO | Mes | 0 | 600 | 0 | TOTAL | 0 | 866.2286 | 866.2286 | 866.2286 | 866.2286 | 866.2286 | 0 | 100% | 100% | 866.2286 | 0 | 1 | 0 | 0% | inf | inf | inf | inf | Decrescente (Melhorando) | 0 |  |  | 0 |  | PREÇO |  | 0 |  | 866.2286 | 866.2286
| 2003003 | TARIFA DE TELEFONE / NET | Mes | 37 | 200 | 7400 | TOTAL | 7400 | 3677.73 | 11077.73 | 11408.1235 | 5915.9036 | 8204.52 | -3357.3635 | 51.86% | 43.09% | 15638.5478 | 4230.4243 | 0.72949 | 2288.6164 | 8.763% | 221.7438 | 2174% | 10.8719 | 15728% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 804.52 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 11638.7575 | 19038.7575
| 2002024 | AJUDANTE DE ELETRICA | Mes | 24 | 3482.07 | 83569.68 | TOTAL | 83569.68 | 33738.2493 | 117307.9293 | 121039.1287 | 62767.1874 | 84371.1898 | -32990.4818 | 51.86% | 43.09% | 169459.8968 | 48420.7681 | 0.71426 | 21604.0023 | 8.763% | 3515.4662 | 3340% | 0.95909 | 13428% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 801.5098 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 112215.4024 | 195785.0824
| 2004011 | NEO | Mes | 37 | 150 | 5550 | TOTAL | 5550 | 3290.85 | 8840.85 | 9088.6451 | 4713.0932 | 5808.305 | -1943.4407 | 51.86% | 43.09% | 13420.4017 | 4331.7566 | 0.67723 | 1095.2118 | 8.763% | 156.9812 | 698.1% | 4.6541 | 14285% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 258.305 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 7928.2913 | 13478.2913
| 2007011 | PROJETO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO | VB | 1 | 20000 | 20000 | TOTAL | 20000 | 19754 | 39754 | 40646.9553 | 32517.5642 | 20123 | -31.1932 | 80% | 50% | 61170.9106 | 20523.9553 | 0.66448 | 12394.5642 | 30% | 20123 | 12300% | 0.615 | 10123% | Crescente (Piorando) | 0 | 0% | 123 | 0 | 0 | PREÇO | 100 | 0 | 0 | 20246 | 40246
[36 empty] | 48987395.9579 | 72474781.4946
Note on S1: usuario: "ÍNDICE PROJETADO": Esta coluna pode representar uma relação percentual entre valores projetados e realizados.
Note on U1: usuario: "DESVIO_PERCENTUAL": Esta coluna representa o desvio percentual entre o "CUSTO TOTAL REALIZADO" e o "TOTAL ORÇADO TAKEOFF" (orçamento inicial). É calculada como: (CUSTO TOTAL REALIZADO - TOTAL ORÇADO TAKEOFF) / TOTAL ORÇADO TAKEOFF * 100.
Note on V1: usuario: Valor absoluto da diferença entre o custo realizado e o orçamento, em R$
Note on W1: usuario: Diferença entre o custo total realizado e o orçamento inicial
Note on X1: usuario: Percentual de desvio em relação ao orçamento inicial
Note on Y1: usuario: Valor unitário efetivamente pago/realizado
Note on AB1: usuario: VARIACAO_QUANTIDADE" mostra a diferença absoluta na unidade de medida do item "VARIACAO_QUANTIDADE_PCT" mostra a variação percentual Para relatórios gerenciais e apresentações, geralmente o formato percentual (%) é mais adequado por facilitar comparações entre itens diferentes. Já para análises técnicas detalhadas, o valor absoluto na unidade original pode ser mais relevante para entender o impacto real no projeto.
Note on AC1: usuario: Percentual de variação da quantidade
Note on AD1: usuario: Parcela do desvio atribuída exclusivamente à variação de preço
Note on AE1: usuario: : Parcela do desvio atribuída exclusivamente à variação de quantidade
Note on AF1: usuario: representa a parte do desvio orçamentário que é causada pela interação simultânea entre a variação de preço e a variação de quantidade. Quando analisamos um desvio orçamentário, ele pode ser decomposto em três componentes: DESVIO_DEVIDO_PRECO: O desvio causado apenas pela variação do preço unitário (mantendo a quantidade original constante) DESVIO_DEVIDO_QUANTIDADE: O desvio causado apenas pela variação da quantidade (mantendo o preço unitário original constante) DESVIO_DEVIDO_INTERACAO: O desvio causado pela interação entre as duas variações Matematicamente, o DESVIO_DEVIDO_INTERACAO é calculado como: (Variação de Quantidade) × (Variação de Preço Unitário)
Note on AH1: usuario: representa a porcentagem do desvio total que é atribuída especificamente à variação de preço unitário.
Note on AI1: usuario: Parcela do desvio atribuída exclusivamente à variação de quantidade
Note on AJ1: usuario: Parcela do desvio atribuída à interação entre variação de preço e quantidade
Note on AK1: usuario: Percentual de variação do preço unitário
Note on AL1: usuario: Diferença absoluta entre o valor unitário realizado e o valor unitário orçado